## 移行計画
住宅ローンデータ移行プロジェクト フェーズ別 実行計画 (〜2026年10月 サービスイン)
No. | フェーズ | タスク | 対象テーブル・成果物 | 難易度 | 目標時期 | 状態 | 備考
1 | フェーズ1 基盤実装 | 移行管理テーブル 参照・更新 | 移行管理テーブル (TODO→RUNNING→DONE/ERROR) | — | 完了済 | 完了 | システム='J'・ROWNUM=1
2 |  | レンジ取得・排他制御 | FOR UPDATE NOWAIT + 数ミリ秒リトライ | — | 完了済 | 完了 | 並列重複処理の防止
3 |  | 並列処理基盤・トランザクション境界 | レンジ単位コミット / エラー時ロールバック | — | 完了済 | 完了
4 |  | 桁・型自動補正 (ColumnFitInterceptor) | 全INSERTで文字切詰(Shift-JIS)・数値丸め | — | 完了済 | 完了 | ORA-12899/01438 を汎用解決
5 | フェーズ2 申込グループ | 申込 残カラム実装 | 申込 (114→144カラム) | 中 | 7月上旬 | 進行中 | 残30カラム・編集仕様詳細待ち
6 |  | 申込目的コード変換 | 10/15→10, 20/30→20 (E申込目的) | 簡 | 7月上旬 | 完了
7 |  | 履歴申込 分割移行 | 履歴申込 ← 申込 (MAX申込目的=申込, 他=履歴) | 中 | 7月上旬 | 未着手 | 処理概要(2)準拠
8 |  | 保証人 統合移行 | 保証人 ← 保証人 + 保証人ワイド | 中 | 7月上旬 | 未着手 | N:1統合
9 |  | 申込進捗 / 申込関連申込 | 申込進捗, 申込関連申込 | 簡 | 7月上旬 | 進行中
10 |  | 申込_業者_自宅 | 申込_業者_自宅 ← 申込 | 中 | 7月中旬 | 未着手 | 宅建業者コードで販売業者マスター参照
11 |  | 文書振分・販売業者マスター | 申込徴求資料, 宅建業者マスター | 簡 | 7月中旬 | 未着手
12 |  | 申込グループ単体検証 | PK/FK整合・コード変換確認 | 簡 | 7月中旬 | 進行中 | 3プレフィックスで実績確認済(14件)
13 | フェーズ3 担保グループ | 申込担保情報 (N:1+縦横) | 申込担保情報 ← 担保評価照会 ほか | 難 | 7月中旬 | 未着手 | MAX(イベント日時)選択・縦→横展開
14 |  | 担保帳票PDF | 申込担保情報PDF, 申込担保回答PDF | 中 | 7月下旬 | 未着手 | 帳票情報マッピング
15 |  | 担保評価進捗履歴 | IF_担保評価進捗履歴 ← 担保評価照会 | 難 | 7月下旬 | 未着手 | 連番化・縦持ち展開
16 | フェーズ4 審査情報・チェック | 審査時情報 系移行 | 審査時情報/属性/契約/収支/経歴/申込 ほか (約7) | 中 | 7月下旬 | 未着手 | 項目複製・DISTINCTで複製除外
17 |  | 審査チェック 系移行 | 審査チェック照会/回答/回答無効 (3) | 簡 | 7月下旬 | 未着手
18 | フェーズ5 信用情報 | KSC2 系移行 | KSC2取引/官報/自社/正規化 ほか (約25) | 簡 | 8月上旬 | 未着手 | 大半が単純移送
19 |  | JICC / CIC 照会移行 | 審査JICC/CIC照会・照会管理 (4) | 簡 | 8月上旬 | 未着手
20 |  | 外部信用情報 明細移行 | 審査KSC/CIC/JICC信用情報(明細/詳細) (約8) | 難 | 8月上旬 | 未着手 | 列名差異・重複生成回避
21 |  | 類似照会移行 | 債価類似照会 管理/明細/結果 (3) | 中 | 8月中旬 | 未着手
22 | フェーズ6 計算・判定 | 返済比率計算移行 | 返済比率計算 計算/明細/結果/結果明細 (4) | 中 | 8月中旬 | 未着手
23 |  | スコアリング移行 | 審査モデル照会/回答 (S系含む) (約10) | 中 | 8月中旬 | 未着手
24 |  | システム判定・不正検知 | システム判定(3), 住宅ローン不正検知(2) | 中 | 8月中旬 | 未着手
25 |  | 審査判定移行 | 審査結果, 各種理由, 保証検討表補足/所見 ほか (約10) | 中 | 8月下旬 | 未着手 | コメント統合・構造変換
26 | フェーズ7 連携・外部・ログ | 連携・送信移行 | 審査データ送信, FAX送信, SNAVI連携, 契約書出力連携 | 中 | 8月下旬 | 未着手
27 |  | 預保照会移行 | 預保照会 管理/基本情報/人情報/イメージ情報 (4) | 中 | 8月下旬 | 未着手
28 |  | 外部連携(保証側)移行 | 保証結果メイン/融資条件 じぶん・アルヒ (4) | 中 | 8月下旬 | 未着手 | SZB_SMS→ITF_GMS 集約
29 |  | セットアップ・ログ移行 | 属性/契約/延滞 ほか(7), 操作ログ系(約5) | 簡 | 8月下旬 | 未着手 | 全件/保持期間内が対象
30 | フェーズ8 コード変換整備 | E*コード変換enum整備 | 編集仕様詳細 準拠の各コード変換 | 中 | 全期間並行 | 進行中 | 申込目的/連絡コード ほか順次追加
31 |  | 複雑変換 横断レビュー | 縦横変換・N:1集約の整合確認 | 中 | 8月末 | 未着手
32 | フェーズ9 イメージ移行 | イメージ管理参照移行 | イメージ管理テーブル参照 (11種類対象) | 中 | 8月下旬 | 未着手 | 未紐付けFAX受信は対象外
33 |  | TIF→JPEG変換・配置 | 形式変換 + 本番ファイルパス配置 | 難 | 8月下旬 | 未着手 | 別プログラムの可能性・スコープ確認要
34 | フェーズ10 テスト | 単体・結合テスト | 変換ロジック / 全体フロー | — | 9月上旬 | 未着手
35 |  | 並列実行テスト | 複数インスタンス・デッドロック検証 | — | 9月上旬 | 未着手
36 |  | 全件移行リハーサル・性能検証 | 全量データ・処理時間/エラー率測定 | — | 9月中旬 | 未着手
37 | フェーズ11 UAT・品質 | データ品質チェック | 件数 / PK・FK整合 / コード変換精度 | — | 9月下旬 | 未着手
38 |  | 業務検証 (UAT) | 業務観点でのデータ妥当性確認 | — | 9月下旬 | 未着手
39 | フェーズ12 本番移行 | 本番移行手順確定・リハーサル | 本番断面でのリハーサル | — | 10月上旬 | 未着手
40 |  | 本番移行・サービスイン | 本番投入・稼働 | — | 10月 | 未着手 | サービスイン目標
| 凡例: | 完了 | 進行中 | 未着手